# BTTH: INSPECT & ADAPT EVENT PACK — SHOPCARE AI

### 1. Kiểm Tra Increment Cuối Sprint 14 & Đánh Giá Review Cũ

#### 1.1. Bảng Đánh Giá Chi Tiết Tính Trạng Done Của Increment

| Mã PBI | Bằng chứng kỹ thuật | Trạng thái Done | Lý do chưa Done | Cách trình bày tại Sprint Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | DONE | — | Demo trực tiếp trên Staging luồng chuyển giao AI < 2 phút. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | CHƯA DONE | Chưa đạt kiểm thử quan trọng (8 ca lỗi tích hợp API đơn hàng). | Trình bày rõ 8 ca lỗi API, minh bạch lý do chậm trễ. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | CHƯA DONE | Vi phạm DoD: Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao (phân loại sai khiếu nại). | Báo cáo lỗi phân loại sai khiếu nại; không demo dở dang. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; chờ kiểm tra che SĐT | CHƯA DONE | Chưa đạt kiểm tra quyền riêng tư (chưa verify che SĐT PII). | Báo cáo tiến độ kiểm thử an toàn; chờ xác nhận Bảo mật. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | DONE | — | Demo trực tiếp hiển thị lịch sử tương tác đa kênh che PII. |

#### 1.2. Hai Sai Lầm Của Review Cũ & Tác Động Nguồn Gốc

- PO coi cả SC-61 đến SC-65 là Done và yêu cầu nghiệm thu:

  - Tác động: Phá vỡ tính minh bạch (Transparency), đưa tính năng dở dang còn lỗi bảo mật/tích hợp lên hệ thống, gây tích tụ nợ kỹ thuật nghiêm trọng

- Biến Review thành buổi nghiệm thu 1 chiều & PO hứa làm mọi Feedback:

  - Tác động: Biến PO thành người "nhận đơn hàng", mất đi sự hợp tác hai chiều, làm tràn ngập Product Backlog bằng các cam kết sớm chưa qua phân tích khả thi

### 2. Thiết Kế Sprint Review & Feedback Log (60 Phút)

#### 2.1. Agenda Chi Tiết Sprint Review

- 00–05 min (PO): Mở đầu & Tuyên bố Sprint Goal.

- 05–15 min (PO & Dev): Báo cáo Increment thực tế (SC-61, SC-65 Done; SC-62, 63, 64 chưa Done).

- 15–35 min (Dev & CSKH): Demo Increment trên Staging & thao tác kịch bản trực tiếp.

- 35–50 min (PO & Stakeholders): Trao đổi hai chiều về bài toán vận hành và cơ hội thị trường.

- 50–60 min (PO & All): Tổng kết, chốt Feedback Log và chuẩn bị cho Sprint Backlog 15.

#### 2.2. Feedback Log Định Hướng Hướng Xử Lý (F-01 đến F-05)

Nguyên tắc: Feedback là thông tin đầu vào quý giá, KHÔNG LÀ CAM KẾT LÀM NGAY.

| Mã FB | Nguồn & Nội dung | Bằng chứng kỹ thuật | Điểm cần làm rõ thêm | Hướng xử lý của PO (Backlog) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% khiếu nại (CSKH) | SC-63 chỉ đạt 74/80 ca đúng, còn lỗi cao | Tỷ lệ 90% áp dụng cho loại khiếu nại nào? | Tạo Spike nghiên cứu AI trong Sprint 16; chưa làm Sprint 15 |
| F-02 | Chuyển ca sớm cho CSKH (CSKH) | Thời gian xử lý phụ thuộc timeout 2 min | Chuyển sớm dựa trên confidence score hay từ khóa? | Đưa vào Product Backlog, PO đánh giá ROI để xem xét cho Sprint 16 |
| F-03 | Màn hình còn lộ SĐT (Stakeholder) | SC-64 chưa được verify Privacy check | Màn hình nào lộ? Quy chuẩn che PII? | Ưu tiên thành Bug P0 trong Sprint 15 để hoàn thiện DoD cho SC-64 |
| F-04 | Thiếu lịch sử đa kênh (CSKH) | SC-65 đã Done nhưng chưa có Zalo/FB | Cần tích hợp cụ thể những kênh nào ngoài Web chat? | Chuyển thành Epic "Đa kênh", chẻ User Story cho Sprint 16 |
| F-05 | Lệch P95 thời gian phản hồi (Vận hành) | Staging ghi nhận latency cao khi tải giả lập | P95 đo trong điều kiện bao nhiêu user đồng thời? | Chuyển Dev Team phân tích NFR (Non-functional) tối ưu API |

### 3. Thiết Kế Sprint Retrospective & Action Item (60 Phút)

#### 3.1. Luồng Tổ Chức Retro (Data – Insight – Action – Follow-up)

- Data (15 min): Thu thập dữ liệu thực tế (Staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, đổi quy tắc qua chat riêng, an toàn tâm lý 2,8/5). Rà soát Action cũ Insight (20 min): Phân tích nguyên nhân bằng 4Ls. Áp dụng Prime Directive để loại bỏ đổ lỗi cá nhân

- Action (15 min): Biểu quyết ẩn danh chọn ra tối đa 2 hành động cụ thể

- Follow-up (10 min): Chốt người theo dõi, mốc thời gian và bằng chứng kiểm tra

#### 3.2. Tối Đa 2 Action Item Mới Cho Sprint 15

| Mã Action | Hành động cải tiến cụ thể | Nhóm/Người theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng hoàn thành (Evidence) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Chuẩn hóa cập nhật Business Logic: Bắt buộc tạo Ticket trên Jira & xác nhận trong Daily Scrum; cấm tuyệt đối việc đổi quy tắc qua tin nhắn cá nhân | Scrum Master và Dev Lead | Từ Ngày 1 Sprint 15 | 100% thay đổi logic có Jira Ticket đính kèm; 0 trường hợp đổi qua chat riêng |
| ACT-02 | Shift-left Integration Testing: Dev & QC phối hợp chạy thử tích hợp từ Ngày 5 (thay vì Ngày 8) | QC Lead & Dev Team | Từ Ngày 5 Sprint 15 | Log/Biên bản chạy Integration Test lần 1 xuất hiện trên hệ thống vào Ngày 5 |

### 4. So Sánh Kỹ Thuật Retro & Quyết Định Chọn

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| An toàn tâm lý | Thấp - Trung bình | Rất cao |
| Phân tích nguyên nhân | Trung bình (hướng nhanh tới giải pháp bề nổi) | Sâu sắc (kết nối giữa cái thiếu và cái mong muốn) |
| Định hướng hành động | Trực tiếp, nhanh chóng | Cần bước chuyển hóa từ "Longed for" sang Action |
| Phân bổ thời lượng | Dễ cháy giáo án ở phần tranh luận "Stop" | Cân bằng tốt trong timebox 60 phút |
| Thu hút người ít nói | Người rụt rè e ngại bị phản bác | Rất tốt nhờ viết Note ẩn danh theo 4 ô |

- Quyết định chọn: Kỹ thuật 4Ls.

- Căn cứ dữ liệu: Môi trường có an toàn tâm lý thấp (2,8/5) và có tiền lệ đổ lỗi cá nhân.

- Trade-off: Tốn thêm 5 phút chuyển hóa từ "Longed for" sang Action concrete.

- Điều kiện đổi: Khi chỉ số An toàn tâm lý đạt > 4,0/5 trong 3 Sprint liên tiếp.

### 5. Chu Trình Inspect and Adapt Sang Sprint 15

#### 5.1. Sơ Đồ Luồng Khép Kín

Sprint Review (Cuối SP 14) ➔ Feedback Log (F-01..05) ➔ Product Backlog Refinement ➔ Sprint Retro (Cuối SP 14) ➔ 2 Action Items (ACT-01, 02) ➔ Sprint 15 Planning & Execution ➔ Daily Check & Mid-Sprint Review.

#### 5.2. Ma Trận Truy Vết Sang Sprint 15

| Hạng mục | Owner | Điểm tích hợp Sprint 15 | Bằng chứng hoàn thành | Tiêu chí thành công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feedback F-03 | PO | Sprint Planning | Auto-test che SĐT PASS 100% trên Staging | Kiểm tra quyền riêng tư đạt 100%; SC-64 đạt Done |
| Action ACT-01 | Scrum Master | Daily Scrum hàng ngày | 100% thay đổi logic có Jira Ticket tương ứng | Không còn nghẽn do chat riêng; An toàn tâm lý > 3.5 |

### 6. Quy Trình Xử Lý Ngoại Lệ

- Dữ liệu Increment thiếu,mâu thuẫn: Tuyên bố CHƯA DONE ngay lập tức, không mang lên Demo chính, yêu cầu bổ sung bằng chứng trong 24h

- Xuất hiện hành vi đổ lỗi trong Retro: Scrum Master ngắt ngay lập tức, nhắc lại Prime Directive và chuyển hướng câu hỏi về quy trình/hệ thống

- PO,Stakeholder cam kết sớm: Scrum Master can thiệp nhắc lại nguyên tắc: Review là nơi thu thập dữ liệu; mọi cam kết phải thông qua Sprint Planning sau khi PO sắp xếp ưu tiên